## Slide 1
Experiencias y lecciones que aportan a modelos de sostenibilidad de programas de simplificación de trámites en la región
CASO COLOMBIA
Tres años después…

## Slide 2
ACCIONES DE SOSTENIBILIDAD
Definición de instancia nacional. Aportes de sostenibilidad
Plan Estratégico/Líneas Estratégicas
Indicadores nacionales/seguimiento/encuesta nacional
Auditoría del desempeño
del modelo nacional/local
Estructura nacional y local/Responsables
Certificación Calidad Sistema Nacional de Simplificación

## Slide 3
ROL
NACIONAL

## Slide 4
ROL
LOCAL

## Slide 5
AVANCES Y VALORES AGREGADOS EN LA CONSOLIDACIÓN
Nuevo modelo de vigilancia y control a empresas
Portal Nacional de Creación de Empresas
Nuevos servicios incorporados gradualmente al Sistema
Monitoreo legislativo y normativo
Interacción con sector empresarial/Gobierno Nacional
COHESION Y
CONSOLIDACIÓN

## Slide 6
Que desviar el foco cuesta en tiempo y recursos
Que las amenazas a los entornos de simplificación son permanentes.
Que es difícil alinear en torno a modelo común de operación.
Que las relaciones con las contrapartes públicas son difíciles
Que los programas son vulnerables a los cambios de gobiernos
Retomamos el camino adecuado.
Se ha demostrado capacidad de reacción, mientras exista doliente.
Cuando hay claridad de objetivo y sector privado intermediando, es posible.
Que son susceptibles de mejorar con resultados, credibilidad y perseverancia.
Pero el sistema de Cámaras de Comercio ha tenido voluntad de mantener estructura y línea estratégica para dar continuidad y jalonar sostenibilidad.
PERO...

## Slide 7
LECCIONES APRENDIDAS
No perder la inercia positiva
Garantía temprana de condiciones de sostenibilidad
Perseverancia
Mantener la línea técnica en simplificación
Medir, medir, medir.
6. Vigilar… Los entornos de simplificación son cambiantes. Cero confianza.
7. Disponibilidad y dedicación de responsables de sostenibilidad.