## Slide 1
PROYECTO PRYMEROS
Apoyo al Desempeño
Empresarial Mediante el Uso de
Tecnologías de la Información
y la Comunicación

## Slide 2
OBJETIVO
Contribuir al aumento de la Competitividad de las Pequeñas y Medianas Empresas a través de la aplicación de tecnologías de la Información y la comunicación, especialmente comercio electronico.
Este objetivo se realiza a través de la conformación de redes empresariales en las cuales se incentiva el uso de tecnologías de la información y comercio electrónico

## Slide 3
ETAPAS DEL PROYECTO
Desarrollo de la Metodología.
Sensibilización de empresas.
Diagnósticos (Individual y Colectivo).
Implementación de Soluciones Tecnológicas.
Difusión de Resultados y lecciones aprendidas.

## Slide 4
Desarrollo de Metodologías de Acción
1.
ETAPAS DEL PROYECTO
Diseño de un modelo conceptual de aplicación de TIC en las Pymes.
Desarrollo, aplicación y validación las metodologías.
Capacitación de consultores especializados en diagnósticos y asesorías en TIC para las Pymes.

## Slide 5
Sensibilización de empresas en los sectores seleccionados
2.
ETAPAS DEL PROYECTO
Se sensibilizaron 3.000 empresas de los sectores:
Textil y Confección
Cuero y Calzado
Autopartes
Alimentos
Industria gráfica
Químico farmaceútico y otros.

## Slide 6
Diagnósticos de Comunidades empresariales.
3.
ETAPAS DEL PROYECTO
De las 1.500 empresas sensibilizadas
se seleccionaron 1.200 de acuerdo a su viabilidad comercial
Con estas empresas se desarrolló, primero un proceso de diagnostico empresarial y luego un proceso de nivelación tecnológica.

## Slide 7
ETAPAS DEL PROYECTO
Implementación de Soluciones Tecnológicas.
4.
Seleccionaron 21 comunidades empresariales.
Se obtuvo un promedio de 40 empresas por comunidad.
Total de 820 empresas con soluciones en comercio electrónico.

## Slide 8
ETAPAS DEL PROYECTO
Difusión de resultados y lecciones aprendidas.
5.
Monitoreo y seguimiento a los planes de acción.
Levantamiento de información sobre indicadores de gestión.
Talleres abiertos para presentación de comunidades exitosas.
Presentación de resultados en sitio Web.

## Slide 9
Aportes y Contribuciones
La Contribución del Proyecto
No Reembolsable.
Metodología – 100% Proyecto
Sensibilización – 100% Proyecto
Diagnóstico – 100% Proyecto
Implementación – 80% Proyecto y 20% Comunidad-empresas.

## Slide 10: Modo de Implementación
Taller de
Sensibilización
Encuesta de
ubicación del
empresario
Valoración
Cumple
Para
proyecto?
Recomendaciones
Sobre estado de
Empresa y sector
Capacitación por
niveles
Autodiagnóstico
Por sectores
Consultoría
No
Si
Autodiagnóstico
Por sectores
Consultoría
Autodiagnóstico
Por sectores
Consultoría
Autodiagnóstico
Por sectores
Consultoría
Notes: Objetivo: Presentar en un diagrama de bloques la forma como se implementará el proyecto

## Slide 11
Cómo se vinculan las empresas interesadas?
1. Diligenciamiento encuesta ubicación
2. Envío de documentos:
- Carta de interés de participación
- Certificado Cámara de Comercio
- Reseña de la empresa.

## Slide 12
Ruta de trabajo con Empresas
Sensibilización: Punto Partida.
Valoración de Encuesta: 1 mes después.
Carta de Valoración a Empresas: 1 mes después
Reunión Empresas: 1 mes después.
Autodiagnóstico: 2 meses después.
Diagnóstico individual 3 meses después.
Diagnóstico Cluster: 3 meses después.
Presentación del proyecto: 4 meses después
Implementación: 5 meses después.
Monitoreo y Seguimiento: 9 meses después.

## Slide 13
FASE DE IMPLEMENTACIÒN
PRYMEROS
CAMARAS | Comunidades Empresariales
BOGOTA | Corsetería, agroindustrial, transporte y cadena de proveedores, cadena suministros, papelerías.
MEDELLIN | Textiles y lácteos.
BARRANQUILLA | Cadena de suministros.
CALI | Químico, productores de aluminio, suministros, productores de grasas Team.
CARTAGENA | Auto partes, Astilleros, Metal mecánico.
MANIZALES | Turismo y Salud.
BUCARAMANGA | Maderas, proveedores-mercadefam y Calzado.

## Slide 14
MARCO LOGICO Y LOGROS
PRYMEROS
Indicadores/Metas | Lo ejecutado a la fecha
10 Comunidades. | 21 Comunidades.
15 empresas por comunidad. | Promedio de 40 empresas.
20 consultores capacitados. | 34 consultores capacitadas
10 profesionales Cámaras | 14 funcionarios capacitados
1500 empresas sensibiliza. | 3012 empresas sensibilizadas
750 empresas diagnosticadas en 10 Comunidades. | 1200 empresas diagnosticadas en 21 Comunidades.
150 empresas con implementaciones en 10 redes. | 820 empresas en 21 redes o Comunidades empresariales.

## Slide 15
IMPACTOS
Incentivar y concretar la demanda de los empresarios Pymes por servicios en TIC
Mejorar la productividad y competitividad de las Pymes a través del uso de TICs.
Generar confianza entre las PyMEs participantes con el fin fomentar esquemas asociativos apoyados en tecnología

## Slide 16
    Nuevo canal de promoción y comunicación para clientes y proveedores
    Disminución de costos en las transacciones comerciales ya sea con clientes o con proveedores
    Identificación de nuevos nichos de mercado nacionales e internacionales.
IMPACTOS

## Slide 17
    Optimización en el manejo y entrega de pedidos: reposición rápida, servicio
    Permite el intercambio de documentos
    Facilita la comunicación al interior de las compañías
IMPACTOS

## Slide 18
IMPACTOS
Canal eficaz para capturar nuevos clientes.
Cadenas de entrega más cortas.
Abre nuevas oportunidades de negocios.
Presencia global.

## Slide 19
IMPACTOS
Mejora en la productividad laboral.
Se genera una mayor confianza.
Incrementa las ventas en un 20%.
Reducción en costos de papelería y tinta.
Cumplimiento de una orden de compra (90%).

## Slide 20
IMPACTOS
Ciclo de ventas más ágil.
Mayor rotación por eficiencia en procesos.
Reducción de productos agotados.
Facilita la adopción de nuevos procesos de negocios.
Rapidez en el envío de la información.