## Slide 1: Proyecto de Paz y Convivencia Ciudadana para los Municipios de la Región del Valle de Sula BID 1123/SF-HO

## Slide 2: Datos Básicos del Financiamiento
Total de la Operación: US$ 22.2 Millones
Financiamiento BID: US$ 20.0 Millones
US$ 2.2 Millones - MSPS
Fecha de Aprobación: 12 de Marzo, 2003
Entrada en Vigencia: 14 de Noviembre, 2003
Estado de Desembolsos
a Agosto del 2006: US$ 3,795,937.11 (18.98%)

## Slide 3: Esquema de Ejecución
1 - La ejecución del Proyecto y la utilización de los recursos del financiamiento del Banco son llevadas a cabo por la Municipalidad de San Pedro Sula, por conducto de su Oficina de Paz y Convivencia Ciudadana ("OPC"),
2 - A su vez, participan en la ejecución del Proyecto: (i) las diecisiete (17) Municipalidades de la Región del Valle de Sula ("RVS"); (ii) la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad; (iii) el Ministerio Público; (iv) la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación; y recientemente (v) Las Secretarías de Gobernación y Justicia y de Cultura y Turismo.
3 - Son beneficiarias, las diecisiete (17) municipalidades de la RVS, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, y el Ministerio Público en el ámbito regional

## Slide 4: Temas de Ejecución
Constitución Temprana de la Unidad Ejecutora y Cambios de Administraciones de Gobierno
Ajustes del Diseño para la Implementación
Comités Municipales de Paz y Convivencia
Ejecución Apegada al Plan de Adquisiciones Programado
Promoción del Tema de Seguridad en la Representaciones. Utilización de CT-INTRAS
El seguimiento de la Representación es detallado e intenso en la divulgación conceptual
Utilización del Fondo Rotatorio y Tramites en Órganos Financieros Gubernamentales

## Slide 5: Lecciones Aprendidas
Se requiere de una consistente Voluntad Politíca para implementar las actividades del Programa
Resulta indispensable garantizar una permanente coordinación interinstitucional y local del Programa
Consolidar las unidades técnicas de Paz y Convivencia son una garantía de éxito
Se necesita apoyar el Programa con estrategias de comunicación social
Promoción de un mayor involucramiento en la ejecución del Programa a nivel de la Comunidad. Ej. Las Marchas por la Paz
Es conveniente promover la generación de una politica nacional de la Paz y la convivencia ciudadana

## Slide 6: Datos Básicos del Financiamiento
MUCHAS GRACIAS